附件3

2021年度项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 其他教育发展专项（不含省级专项） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 湖南省教育厅 |  |  |  | 实施单位 | 湖南科技职业学院 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 1235.84 | 10037.78 | 9301.93 | 10 | 92.67% | 9 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1235.84 | 8134.78 | 7554.30 | 8 | 92.86% | 7 |
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 1903 | 1747.63 | 2 | 91.83% | 2 |
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | - 严格执行“三会一课”制度，扎实推进党支部建设，以“党建引领，助力乡村振兴”为主题，申报和开展“一院一品”党建工作品牌项目。深入推进党风廉政建设。 - 扎实推进巡察整改工作。 - 加强资源建设，促进教学改革。 4、师资队伍建设工作，提升人才培养质量。 5、开展各类学生活动 6、推进新校区建设工作开展。 7、做好疫情防控和校园稳定工作。 |  |  |  | 1、2021年我校召开了学校2021年度全面从严治党工作会议和思想政治工作暨意识形态工作会议，强化了基层党组织建设，落实了党支部“五化”建设及“三会一课”制度。 2、2021年我校开展了巡察整改工作督查和校风建设检查，通过通报典型案件推进了党风廉政建设。 3、2021年我校积极立项申报精品课程、省级资源库，认真开展了教学工作，师生以赛促练，在技能大赛等竞赛中取得了可喜的成绩。 4、2021年我校实施了人才评价和岗位聘任管理制度改革，开展了1次岗位晋升，加强了师德师风建设。 5、2021年我校开展了丰富多彩的学生活动20余次，人文活动70余次，极大地丰富了校内学生活动。 6、2021年我校新校区4项工程顺利封顶。 7、2021年我校积极开展防疫工作，处理好了远程教育所有遗留问题的处理工作，保证了校园的平安稳定。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 1、学生校外写生人数 | 780 | 780 | 0.83 | 0.83 |  |
|  |  |  | 2、艺术学院2021届毕业生平均就业率 | 90% | 90.58% | 0.83 | 0.83 |  |
|  |  |  | 3、全国高校数字艺术设计大赛等专业大赛获奖个数 | 30 | 32 | 0.83 | 0.83 |  |
|  |  |  | 4、软件学院大连东软宁波实训基地实训人数 | 323 | 323 | 0.83 | 0.83 |  |
|  |  |  | 5、软件学院嘉兴实训基地实训人数 | 779 | 546 | 0.83 | 0.03 | 疫情原因，线下培训暂缓。 |
|  |  |  | 6、软件学院实训基地学生对口就业率 | 92% | 90.25% | 0.83 | 0.03 | 苏州基地需进一步加强就业推荐与指导 |
|  |  |  | 7、药品生产综合知识与技能培训人次 | 2 | 2 | 0.83 | 0.83 |  |
|  |  |  | 8、药学院省培人次 | 2 | 2 | 0.83 | 0.83 |  |
|  |  |  | 9、药学院组织健康为主题的惠民活动次数 | 4 | 4 | 0.83 | 0.83 |  |
|  |  |  | 10、智能装备学院申报精品课程门数 | 3 | 4 | 0.83 | 0.83 |  |
|  |  |  | 11、智能装备学院修订课程标准门数 | 28 | 31 | 0.83 | 0.83 |  |
|  |  |  | 12、开设智能装备复合型人才试点班个数 | 1 | 1 | 0.83 | 0.83 |  |
|  |  |  | 13、“人工智能专业教学资源库”项目课程的资源建设任务，申报省库个数 | 15 | 15 | 0.83 | 0.83 |  |
|  |  |  | 14、人文类活动开展次数 | 42 | 70 | 0.83 | 0.83 |  |
|  |  |  | 15、政府采购项目个数 | 29 | 29 | 0.83 | 0.83 |  |
|  |  |  | 16、集体采购项目个数 | 47 | 47 | 0.83 | 0.83 |  |
|  |  |  | 17、电子卖场采购项目个数 | 235 | 235 | 0.83 | 0.83 |  |
|  |  |  | 18、学校下属企业体制改制个数 | 7 | 7 | 0.83 | 0.83 |  |
|  |  |  | 19、新增资产录入张数 | 600 | 600 | 0.83 | 0.83 |  |
|  |  |  | 20、资产变动笔数 | 3110 | 3110 | 0.83 | 0.83 |  |
|  |  |  | 21、资产验收项目个数 | 20 | 20 | 0.83 | 0.83 |  |
|  |  |  | 22、处置报废资产笔数 | 389 | 389 | 0.83 | 0.83 |  |
|  |  |  | 23、大型设备MBR膜的更换个数 | 1 | 1 | 0.83 | 0.83 |  |
|  |  |  | 24、疫情防控消杀间数 | 387 | 387 | 0.83 | 0.83 |  |
|  |  |  | 25、核酸检测人次 | 11075 | 11075 | 0.83 | 0.83 |  |
|  |  |  | 26、学生宿舍公共厕所改造间数 | 24 | 24 | 0.83 | 0.83 |  |
|  |  |  | 27、大型维修（17栋周边改修，软件楼消防改造等次数 | 4 | 4 | 0.83 | 0.83 |  |
|  |  |  | 28、小型维修（图书馆，体育馆，学生公寓，教学楼等 ）次 | 1000 | 1000 | 0.83 | 0.83 |  |
|  |  |  | 29、安全教育（场） | 10 | 10 | 0.83 | 0.83 |  |
|  |  |  | 30、消防演练（次） | 4 | 4 | 0.83 | 0.83 |  |
|  |  |  | 31、安全检查（次） | 48 | 48 | 0.83 | 0.83 |  |
|  |  |  | 32、创新创业楼 | 1 | 1 | 0.83 | 0.83 |  |
|  |  |  | 33、3#实训楼 | 1 | 1 | 0.83 | 0.83 |  |
|  |  |  | 34、1#食堂 | 1 | 1 | 0.83 | 0.83 |  |
|  |  |  | 35、中心配电房 | 1 | 1 | 0.83 | 0.83 |  |
|  |  |  | 36、3#配电房 | 1 | 1 | 0.83 | 0.83 |  |
|  |  |  | 37、临时用电工程 | 1 | 1 | 0.83 | 0.83 |  |
|  |  |  | 40、桩基检测工程 | 1 | 1 | 0.83 | 0.83 |  |
|  |  |  | 41、莲华村边界道路置换及挡土墙工程 | 1 | 1 | 0.83 | 0.83 |  |
|  |  |  | 42、公开招聘次数 | 1 | 1 | 0.83 | 0.83 |  |
|  |  | 质量指标 | 1、企业调研完成人才培养方案修订质量 | 较高 | 较高 | 0.83 | 0.83 |  |
|  |  |  | 2、建设省级教育信息化试点项目完成情况 | 基本完成 | 基本完成 | 0.83 | 0.83 |  |
|  |  |  | 3、组织人工智能大数据专业系列教材开发，行业影响力增强程度 | 较高 | 较高 | 0.83 | 0.83 |  |
|  |  |  | 4、学生爱国主义情怀的提升程度 | 较高 | 较高 | 0.83 | 0.83 |  |
|  |  |  | 5、学生艺术实践能力水平提高程度 | 较高 | 较高 | 0.83 | 0.83 |  |
|  |  |  | 6、文化涵养、艺术修养提升程度 | 较高 | 较高 | 0.83 | 0.83 |  |
|  |  |  | 7、引导学生践行社会主义核心价值观，培养德技双馨的新一代“工匠”的效益程度 | 较好 | 较好 | 0.83 | 0.83 |  |
|  |  |  | 8、政府采购工作规范提高程度 | 较高 | 较高 | 0.83 | 0.83 |  |
|  |  |  | 9、资产管理工作水平提高程度 | 较高 | 较高 | 0.83 | 0.83 |  |
|  |  |  | 10、亚行贷款项目工作完成程度 | 较高 | 较高 | 0.83 | 0.83 |  |
|  |  |  | 11、“平安院系”考评情况 | 较好 | 较好 | 0.83 | 0.83 |  |
|  |  |  | 12、学校办学条件提高程度 | 较高 | 较高 | 0.83 | 0.83 |  |
|  |  |  | 13、人员晋升通道程度 | 较高 | 较高 | 0.83 | 0.83 |  |
|  |  | 时效指标 | 1、政府采购是否严格按照相关法律法规要求的时限执行 | 及时 | 及时 | 0.83 | 0.83 |  |
|  |  |  | 2、验收工作是否及时 | 及时 | 及时 | 0.83 | 0.83 |  |
|  |  |  | 3、资产月报表和年度报表是否及时 | 及时 | 及时 | 0.83 | 0.83 |  |
|  |  |  | 4、疫情防控及时性 | 及时 | 及时 | 0.83 | 0.83 |  |
|  |  | 成本指标 | 1、全年项目支出不超预算 | 未超支 | 未超支 | 1.03 | 1.03 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 1、有效促进高职院校社会人力资源的优化配置程度 | 较高 | 较高 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 2、对高职院校资产管理工作水平的提高程度 | 较高 | 较高 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 3、对高职院校所属企业体制改制工作的推进程度 | 较高 | 较高 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 4、促进湖南省高职院校人员合理流动 | 较高 | 较高 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 5、对湖南省高职院校教师专业水平的提升程度 | 较高 | 较高 | 6 | 6 |  |
|  |  | 生态效 益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 1、社区群众对药学院组织惠民活动的满意程度 | 90% | 95% | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 2、企业对实习学生及实习工作组织的满意程度 | 95% | 95% | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 3、学生对艺术实践晚会筹办水平满意度 | 95% | 95% | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 4、主管部门对我校政府采购工作及资产管理工作的满意程度 | 100% | 100% | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 5、教职工对财务工作的满意程度 | 95% | 97% | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 6、教职工对采购工作及资产管理工作的满意程度 | 95% | 97% | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 7、供货商对政府采购工作及资产管理工作的满意程度 | 95% | 96% | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 8、师生对后勤服务满意度 | 95% | 93% | 1 | 0.5 | 引进社会资本加大对后勤项目的支持 |
|  |  |  | 9、学生对学生心理辅导的满意程度 | 95% | 96% | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 10、学校教职工对于晋升通道畅通满意程度 | 90% | 95% | 1 | 1 |  |
| 总 分 |  |  |  |  |  | 100 | 98.5 |  |

备注：一个一级项目支出一张表，鉴于2022年开展省级专项资金三年（2019-2021年）整体绩效评价，故省级专项资金本次可以不填该自评表。

填表人：        填报日期：          联系电话：          单位负责人签字